| ##### UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ # BCĐ PCAIDS, PCTNMT, MD Số: 125/KH- BCĐ | ##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phủ Lý, ngày 05 tháng 6 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ ra quân phòng, chống ma túy 26-6

___________________

Thực hiện Công văn số 42/BCĐ ngày 31/5/2013 của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, PCTNMT, MD tỉnh Hà Nam về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy- 26 tháng 6”.

Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm thành phố phủ Lý xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra quân phòng chống ma túy như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân biểu thị sự quyết tâm đấu tranh bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy.

2- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

3- Tổ chức lễ ra quân đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA QUÂN:

1- Chào cờ (Đ/c Trần Đức Canh - Đội trưởng đội CSĐTTP về ma tuý - Công an thành phố Phủ Lý chỉ huy).

2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình buổi lễ ( Đ/c Phạm Văn Quân - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố ).

3-  Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm thành phố đọc diễn văn buổi lễ.

4- Đại diện UBND xã Thanh Châu (đ/c Chủ tịch), Hội CCB, Đoàn thanh niên phát biểu hưởng ứng và quyết tâm phòng chống ma túy.

5- Đ/c Nguyễn Văn Khuông - Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, PCTNMT, MD tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo.

6-  Đồng chí Bùi Văn Hùng - Chủ tịch UBND thành phố phát lệnh ra quân.

Các lực lượng tham gia diễu hành tiến hành theo thứ tự phân công của ban tổ chức.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

* Thời gian:	 7h ngày 26 tháng 6 năm 2013 (Thứ 4)

* Địa điểm : Trụ sở UBND xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý.

1- Trang trí lễ đài:

- Tại tiền sảnh trụ sở UBND xã Thanh Châu, phông lớn màu xanh, tít chữ "Lễ ra quân phòng, chống ma túy thành phố Phủ Lý tháng 6/2013"; bên trái phông có cờ Tổ quốc và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hai bên cánh gà có 2 khẩu hiệu "Phòng chống tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội" và "Cán bộ, nhân dân thành phố Phủ Lý quyết tâm thực hiện chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2011- 2015".

- Bục phát biểu (có âm ly, loa đài).

- Tại cổng trụ sở UBND xã Thanh Châu treo khẩu hiệu "Toàn dân nói không với ma tuý".

2- Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng ngày Thế giới phòng, chống ma túy – 26 tháng 6.

- Ma túy là kẻ thù nguy hiểm của mọi người!

- Ma túy là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS!

- Tuổi trẻ Thành phố quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma tuý!

- Hà Nam cùng cả nước quyết tâm phòng, chống ma túy!

- Toàn dân nói không với ma tuý!

- Hãy tự bảo vệ mình trước ma tuý!

- Vì sức khoẻ của bạn, hạnh phúc gia đình bạn hãy tránh xa ma tuý!

- Vì tương lai tươi đẹp hãy tích cực tham gia phòng, chống ma tuý!

- Tham gia phòng, chống ma tuý là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội!

- Phòng chống tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội!

- Thực hiện Pháp lệnh phòng, chống ma tuý là nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Gia đình, nhà trường là pháo đài phòng, chống ma tuý!

- Sử dụng ma tuý là tự sát, hãy dừng lại khi chưa muộn!

- Chung tay phòng, chống ma tuý vì cuộc sống tươi đẹp của toàn dân!

3- Thành phần, lực lượng và phương tiện tham gia lễ ra quân diễu hành:

a) Khách mời:

- Mời Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các phòng PV11, PX28, PC44, PC45, PC47, PC64.

- Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố.

- Các đ/c trong Ban chỉ đạo phòng chống AIDS,  phòng chống ma túy, mại dâm của thành phố.

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

- Đại diện Ban giám hiệu các trường học đóng trên địa bàn thành phố.

- Ở phường, xã: Mời đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an phường, xã.

- Riêng xã Thanh Châu: Mời các đ/c trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xã; 7 đồng chí Bí thư chi bộ, 7 đ/c trưởng thôn, các ban ngành, đoàn thể xã; Ban Công an xã, Dân quân xã (lực lượng này do UBND xã Thanh Châu  mời và huy động tham gia diễu hành).

b) Lực lượng triệu tập tham gia lễ ra quân diễu hành:

- Ban chỉ huy quân sự thành phố: 10 đồng chí.

- Phòng Văn hóa thông tin - thể thao: 06 đồng chí.

- Trung tâm Y tế thành phố: 06 đồng chí

- Thành đoàn Phủ Lý: Huy động 30 đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn trực thuộc tham gia mít tinh, diễu hành.

- Công an thành phố: 60 đồng chí.

- Các phường, xã (11 đơn vị) mỗi đơn vị 10 đồng chí (Lực lượng này do Chủ tịch UBND các phường, xã huy động).

- Huy động học sinh của 4 trường: Trường Cao đẳng thuỷ Lợi bắc bộ, Trường THPT  B Phủ Lý, Trường THCS xã Thanh Châu, Trường THCS Trần Quốc Toản mỗi trường 200 học sinh, 05 băng zôn, 50 cờ Tổ Quốc.

c) Phương tiện tham gia diễu hành:

-  Công an thành phố: 3 xe ô tô, 80 xe máy (mỗi xe có 1 cờ), 2 xe mô tô dẫn đường và 160 CBCS.

- Phòng Văn hóa thông tin - thể thao: 1 xe ô tô, 10 xe máy và 20 cán bộ.

- Trung tâm Y tế thành phố: 10 xe máy và 20 cán bộ.

- Bệnh viện đa khoa thành phố Phủ Lý: 01 xe ôtô.

- Ban chỉ huy Quân sự thành phố: 01 xe ôtô, 10 xe máy và 20 cán bộ.

- Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị: 1 xe ô tô.

- Thành đoàn Phủ Lý: 15 xe máy (mỗi xe có 1 cờ) và 30 đoàn viên thanh niên.

- UBND 11 phường, xã: Mỗi đơn vị 10 xe máy và 20 cán bộ.

- Trường Cao đẳng thuỷ Lợi bắc bộ: 1 xe ô tô.

- Trường THPT  B Phủ Lý: 1 xe ô tô.

- Trường THCS xã Thanh Châu: 1 xe ô tô.

- Xe ô tô của các đơn vị được huy động đều tự trang trí băng cờ, khẩu hiệu (Riêng xe ô tô của Công an thành phố có băng đài tuyên truyền diễu hành).

- Xã Thanh Châu : Huy động 80 xe môtô (Trong đó: 7 thôn, mỗi thôn có 10 xe mô tô; các ban ngành của xã 10 xe mô tô).

d) Tuyến đường diễu hành:

- Xuất phát từ trụ sở UBND xã Thanh Châu ra đường 21A ( Qua trường THPT B Phủ Lý theo đường công ty may Thăng Long), đi lên đường Lê Công Thanh, ra đường Biên Hoà, ra Quốc lộ 1A, qua cầu Hồng Phú, ra đường Lý Thái Tổ, ra đường Lê Chân, qua cầu Phủ Lý sang đường Đinh Tiên Hoàng, ra đường Trần Thị Phúc, ra đường Trường Chinh (kết thúc tại Công viên Nguyễn Khuyến).

- Riêng học sinh các trường sau khi đoàn xe diễu hành đi thì tổ chức theo từng trường đi bộ về.

Lưu ý:

Yêu cầu các lực lượng, phương tiện được huy động, triệu tập tham gia mít tinh diễu hành đúng 6h40,sáng ngày 26/6/2013 (Thứ 4) phải có mặt và tập kết tại trụ sở UBND xã Thanh Châu để ổn định tổ chức trước khi tổ chức khai mạc Lễ mít tinh.

4- Phân công nhiệm vụ:

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố: Chuẩn bị và gửi giấy mời.

- Công an thành phố: Chuẩn bị diễn văn khai mạc, bài phát biểu, dẫn chương trình, chuẩn bị 2 xe ô tô và chỉ huy cuộc diễu hành ra quân phòng, chống ma tuý. Phối hợp với UBND xã Thanh Châu đón tiếp khách mời tại Trụ sở UBND xã.

- UBND xã Thanh Châu:

+ Trang trí khánh tiết, bàn ghế, Loa đài, Chuẩn bị bài phát biểu cho đồng chí Chủ tịch UBND xã, đại diện Hội CCB, Đoàn thanh niên xã Thanh Châu phát biểu hưởng ứng ( Gửi về Công an thành phố Phủ Lý thẩm định trước ngày 20/6/2013).

+ Chuẩn bị Hội trường đón tiếp khách tại Trụ sở UBND xã.

+ Chuẩn bị băng zôn, cờ, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường của các thôn.

+ Huy động phương tiện xe máy, lực lượng tham gia cụ thể của các thôn, các ban ngành của xã.

- Phòng Văn hóa thông tin thể thao: Cắt băng zôn, panô, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường chính: Đường Biên Hòa, Trường Chinh, đường Lê Công Thanh, khu vực cầu Hồng Phú, đường Lý Thái Tổ, đường Lý Thường Kiệt, đường Trần Phú. Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, cử người phát thanh tuyên truyền lưu động trên xe ô tô của Công an thành phố trong lễ ra quân. Chỉ đạo phối hợp với UBND xã Thanh Châu trang trí địa điểm tổ chức lễ ra quân. (Các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền treo trên các trục đường bắt đầu từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6/2013).

- Đài phát thanh thành phố: Tổ chức phát thanh tuyên truyền trên đài phát thanh thành phố từ 23/6 - 27/6. Mỗi ngày 2 buổi, riêng sáng 26/6 phát liên tục.

- Các phường, xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, xã, kẻ vẽ panô, khẩu hiệu tuyên truyền treo trên các trục đường của các thôn, xóm. Huy động lực lượng tham gia lễ phát động ra quân và diễu hành phòng, chống ma túy (Phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo quản lý lực lượng diễu hành).

- Trường  Cao đẳng thuỷ Lợi bắc bộ, Trường THPT B Phủ Lý huy động học sinh, sinh viên tham dự lễ ra quân. Tổ chức lực lượng diễu hành theo phân công ở trên (Chú ý phân công cán bộ, giáo viên trực tiếp chỉ đạo quản lý số học sinh, sinh viên tham dự lễ ra quân và chuẩn bị đủ băng cờ, khẩu hiệu, trống ếch).

- Các đơn vị: Công an thành phố, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huy động lực lượng và phương tiện tham gia lễ ra quân, diễu hành và đảm bảo TTATGT trước, trong thời gian diễu hành (chú ý trang trí băng cờ, khẩu hiệu trên xe của đơn vị mình). Ban Công an xã Thanh Châu  bố trí lực lượng bảo vệ an toàn trước, trong thời gian tổ chức lễ ra quân tại trụ sở UBND xã Thanh Châu.

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống  AIDS, PCMT, MD thành phố phối hợp chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị địa phương theo công việc được phân công để buổi lễ ra quân diễu hành phòng, chống ma túy đạt kết quả.

- Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm thành phố đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND và Ban chỉ đạo các phường, xã, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm thành phố để chỉ đạo.

- Giao cho Công an thành phố Phủ Lý (Cơ quan Thường trực phòng chống ma túy, Văn phòng HĐND - UBND thành phố) giúp Ban chỉ đạo kiểm tra đôn đốc và tập hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh Hà Nam./.

| Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, PCTNMT, MD tỉnh; - Đ/c Nguyễn Văn Khuông - GĐ Công an tỉnh; - Đ/c Bí thư Thành ủy, đ/c Chủ tịch UBND thành phố; - Chủ tịch UBND các phường, xã; - Thủ trưởng cơ quan, trường học; - Lưu: VT, CATP. | TM. BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Lê Văn Dũng |
| --- | --- |