## Sheet1
THỐNG KÊ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 HUYỆN BÌNH LỤC
Đơn vị tính: Triệu đồng
XÃ | TÊN CÔNG TRÌNH | THỜI GIAN PHÊ DUYỆT | KINH PHÍ DỰ TOÁN | NGUỒN VỐN | TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐẾN NAY | SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN | SỐ TIỀN CÒN NỢ | GHI CHÚ (KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN)
Bình Nghĩa | Trường mầm non khu trung TT Ngô Khê | 2013-03-12 | 5226 | 4301 | 4703 | 4301 | 402
| Trường mầm non khu trung TT Cát Lại | 27/5/2014 | 4738 | 2257 | 3009 | 2257 | 752
| Trường tiểu học khu A | 31/10/2014 | 4303 | 3845 | 4057 | 3845 | 212
| Trường tiểu học khu B | 2016-06-01 | 4997 |  | 0 |  | 0
| Sửa chữa trường tiểu học khu A | 2016-07-01 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0
| Sửa chữa mộ anh hùng | 2016-09-01 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0
Tràng An | Nhà lớp học 6 phòng trường Mầm non | 24/10/2011 | 6043 | 5472 | 5.969 | 5472 | 497
| Nhà hiệu bộ (4 phòng) trường Mầm non | 17/3/2012 | 5209 | 4100 | 4.666 | 4100 | 566
| Các hạng mục phụ trợ trường Mầm non | 29/7/2011 | 2262 | 1600 | 2.046 | 1600 | 446
| Nhà lớp học 6 phòng trường tiểu học B | 23/3/2012 | 4389 | 3420 | 4.094 | 3420 | 674
| Sân vận động |  | 2189 | 1108 | 2.189 | 1108 | 1081
| Mái tôn nhà 6 phòng, bể nước, mái chế biến, rãnh thoát nước |  | 982 | 600 | 936 | 600 | 336
| Nâng cấp, cải tạo đường GT trục xã | 15/7/2013 | 785 | 600 | 748 | 600 | 148
| Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ | 19/6/2014 | 436 | 320 | 436 | 320 | 116
| Trạm y tế xã | 27/5/2014 | 2989 | 1900 | 2.661 | 1900 | 761
| Phụ trợ Trạm y tế xã |  | 858 |  | 858 |  | 858
| Lưới đài truyền thanh | 2015-02-07 | 381 | 368 | 381 | 368 | 13
Đồng Du | Nhà văn hóa xã | 2011-11-10 | 4076 | 3756 | 4076 | 3756 | 320
| THCS 3 tầng | 2011-09-28 | 6372 | 5907 | 6372 | 5907 | 465
| Cải tạo 12 phòng THCS | 2012-06-27 | 4199 | 3700 | 4199 | 3700 | 499
| Cải tạo, nâng cấp chợ trung tâm xã | 2014-12-08 | 1167 | 600 | 1167 | 600 | 567
| Trường mầm non khu trung tâm | 2014-10-24 | 3506 | 1600 | 3506 | 1600 | 1906
Đồn Xá | Trường mầm non | 20/01/2012 | 4924 | 4450 | 4655 | 4450 | 205
| Trường THCS | 25/4/2012 | 5698 | 4800 | 5345 | 4800 | 545
| Đường giao thông | 2009-01-12 | 1303 | 1031 | 1270 | 1031 | 239
| Phụ trợ trường THCS | 2014-03-06 | 1580 | 660 | 1580 | 660 | 920
| Phụ trợ trường Mầm Non | 28/8/2014 | 1040 | 50 | 920 | 50 | 870
| Phụ trợ trường tiểu học |  | 820 | 144 | 760 | 144 | 616
| Trường tiểu học | 26/12/2014 | 3898 | 2050 | 3800 | 2050 | 1750
An Mỹ | Phụ trợ UBND | 2010-05-28 | 2758 | 2133 | 2758 | 2133 | 625
| San lấp mặt bằng trường mầm non | 2012-12-22 | 2911 | 2408 | 2911 | 2408 | 503
| Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ | 2013-05-22 | 198 | 185 | 198 | 185 | 13
| Sữa chữa trường THCS | 2014-09-05 | 738 | 535 | 738 | 535 | 203
| Trường mầm non trung tâm | 2014-06-13 | 5154 | 3636 | 4900 | 3636 | 1264
| Trạm y tế xã | 2015-06-01 | 4342 | 930 | 930 | 0 | 4342
Thị trấn Bình Mỹ | Cải tạo trụ sở UBND | 2012-01-01 | 6606 | 6548 | 5472 | 5470 | 2
| Trung tâm trường mầm non | 2011-04-11 | 3712 | 3185 | 3489 | 3185 | 301
| Trường THCS | 27/11/2012 | 6856 | 7014 | 7102 | 7014 | 88
| 6 phòng học trường mầm non | 2013-03-05 | 6990 | 4912 | 6730 | 6412 | 318
| Nạo vét tôn cao đê 10 | 2013-10-12 | 602 | 587 | 638 | 587 | 51
| Phù trợ trường trung học | 2014-10-04 | 1594 | 1484 | 1508 | 1508
| Phù trợ trường tiểu học | 20/5/2014 | 1393 | 1100 | 1258 | 1252 | 6
| Nhà đa năng trường mầm non |  | 6542 | 2865 | 5352 | 2901 | 2451
| Cải tạo trụ sở UBND (phòng làm việc) | 24/6/2014 | 2282 | 1587 | 2062 | 1587 | 475
| Cải tạo trường tiểu học | 25/11/2014 | 1141 | 1000 | 1079 | 996 | 83
| Phù trợ trường mầm non | 2015-09-03 | 428 |  | 428 |  | 428
| Xây dựng mở rộng khu chứa rác thải |  | 402 | 402 | 394 | 393 | 1
Mỹ Thọ
La Sơn
An Đổ | [6 empty] | 0
Trung Lương | [6 empty] | 0
Tiêu Động | [6 empty] | 0
An Lão | Cải tạo nâng cấp tuyến đường vào trường tiểu học A |  | 1503 | 880 | 1412 | 880 | 532
| Xây dựng trường tiểu học A | 2013-03-29 | 4351 | 4090 | 4106 | 4090 | 16
| Cải tạo nâng cấp tượng đài NTLS | 2013-06-05 | 374 | 334 | 334 | 334 | 0
| Cải tạo nhà hiệu bộ trường tiểu học B | 2013-06-28 | 753 | 675 | 687 | 675 | 12
| Xây dựng trường mầm non trung tâm | 2014-06-19 | 5988 | 3961 | 5988 | 3961 | 2027
| Cải tạo nâng cấp trạm y tế xã | 2014-06-20 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 0
| Xây dựng trường tiểu học xã An Lão | 2014-10-29 | 3645 | 2800 | 3645 | 2800 | 845
| Cải tạo, sửa chữa 08 phòng học tầng 2 trường THCS | 2014-10-24 | 1074 | 860 | 1074 | 860 | 214
An Nội | [6 empty] | 0
Hưng Công | [6 empty] | 0
Bối Cầu | [6 empty] | 0
Bồ Đề | Trường mầm non 6 phòng học | 2014-10-30 | 6368 | 6368 | 6368 | 1900 | 4468
| Trường mầm non 4 phòng học | 2015-12-31 | 4282 | 4282 | 4282 |  | 4282
| Trường THCS | 2014-12-30 | 4166 | 4166 | 4166 | 2945 | 1221
| Trụ sở UB | 2012-05-16 | 6546 | 6546 | 6546 | 5344 | 1202
| Phụ trợ UB | 2014-06-24 | 2135 | 2135 | 2135 | 1801 | 334
| Đường giao thông XL.05 | 2016-01-22 | 1939 | 1939 | 1939 | 1800 | 139
Ngọc Lũ | Nạo vét kênh CG3-5 | 2013-09-06 | 200 | 200 | 200 | 191 | 9
| Nhà học 6 phòng tầng 2 trường Mầm non | 2012-11-15 | 6916 | 6916 | 6916 | 3900 | 3016
| Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND -UBND | 2013-12-16 | 6139 | 6139 | 6139 | 1991 | 4148
| Công trình phụ trợ Đảng ủy - HĐND -UBND | 2014-12-30 | 1056 | 1056 | 1056 | 500 | 556
| Trường tiểu học | 2014-12-05 | 3980 | 3980 | 3980 | 1660 | 2320
An Ninh | Đường thôn 5, 6, 7 | 2010-06-11 | 2082 | 2075 | 2082 | 2075 | 7
| Đường bê tông nghĩa trang nhân dân | 2011-09-22 | 360 | 195 | 360 | 195 | 165
| Đường thôn 2, 3 | 2012-05-24 | 3642 | 3000 | 3642 | 3551 | 91
| Trường mầm non trung tâm | 2012-04-06 | 6762 | 5901 | 6762 | 5901 | 861
| Trạm y tế xã | 2013-03-15 | 3026 | 3000 | 3026 | 3000 | 26
| Trường mầm non Tiền Phong | 2013-02-20 | 3131 | 2500 | 3131 | 2500 | 631
| Nghĩa trang liệt sỹ | 2014-05-05 | 418 | 500 | 418 | 416 | 2
| Trường tiểu học | 2014-10-31 | 6209 | 3560 | 6209 | 3560 | 2649
| Bếp và công trình phụ trường mầm non | 2016-04-01 | 5366 | 5366 | 0 |  | 0
Vũ Bản | Nhà văn hóa xã | 2010-04-09 | 3700 | 3700 | 3700 | 3313 | 387
| Trụ sở UB | 2011-03-14 | 4930 | 4930 | 4930 | 3736 | 1194
| Phụ trợ UB | 2012-07-23 | 1520 | 1520 | 1520 | 900 | 620
| WC + Bê tông |  | 295 | 295 | 295 |  | 295
| Phòng thường trực, Phòng công an, Phòng TP | 2013-09-24 | 845 | 845 | 845 | 200 | 645
| Nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh | 2012-12-29 | 899 | 899 | 899 | 750 | 149
| Cải tạo nâng cấp đường trục xã từ đường điện biên đi xã lộ 7 | 2013-11-25 | 1763 | 1763 | 1763 | 600 | 1163
LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT |  |  |  |  | NGƯỜI LẬP BẢNG